| REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX - TRAVAIL - PATRIE --------- |  | REPUBLIC OF CAMEROON PEACE - WORK - FATHERLAND --------- |
| --- | --- | --- |
| MINISTERE DES DOMAINES, DU CADASTRE ET DES AFFAIRES FONCIERES --------- |  | MINISTRY OF STATE PROPERTY, SURVEYS AND LAND TENURE --------- |
| SECRETARIAT GENERAL --------- |  | SECRETARIAT GENERAL --------- |
| DIVISION DES ETUDES, DE LA PLANIFICATION ET DE LA COOPERATION --------- |  | DEPARTMENT OF STUDIES, PLANNING AND COOPERATION --------- |

FEUILLE DE ROUTE POUR L’ELABORATION DU DOCUMENT DE POLITIQUE NATIONALE EN MATIERE FONCIERE ET DOMANIALE ET FINALISATION DU PROJET DE LOI PORTANT REGIME FONCIER ET DOMANIAL
(Mise à jour du 09 septembre 2025)

| N° | Etapes | Activités | Livrables | Période | Responsables | Etat d’avancement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Préparation de la feuille de route pour la formulation de la politique foncière et domaniale nationale (PFDN) et la finalisation du projet de loi portant régime foncier et domanial (RFD) | 1. Définition des différentes étapes à suivre ainsi que des activités et sous-activités y associées ou à mettre en œuvre ; 2. Définition des livrables attendus pour chacune des activités et sous-activités ; 3. chronogramme de mise en œuvre, estimation des coûts budgétaires et des responsabilités correspondants. | Draft de feuille de route | Avril 2025 | MINDCAF | Réalisée |
| 2 | Validation de la feuille de route | Validation de la feuille de route pour permettre aux parties prenantes de faire des suggestions. | Feuille de route disponible | Mai 2025 | MINDCAF | Réalisée partiellement. La BM a conditionné la mobilisation de ses ressources prévues dans le cadre du PVGFD à l’approbation de la feuille de route qui reste toujours attendue. Les autres PTF : FAO, GIZ, RRI/ADC… n’ont pas formulé d’exigences particulières à ce sujet et appuient déjà sur le plan technique et financier l’organisation des ateliers de consultations |
| 3 | Publication de la feuille de route | Publication et diffusion de la feuille de route sur le site web du MINDCAF pour permettre aux parties prenantes de soumettre des questions et partager des suggestions. | Feuille de route disponible et publiée sur le site du MINDCAF | Avril-Juillet 2025 | MINDCAF | Réalisée. La feuille de route a été diffusée auprès des parties prenantes (PMAC, Equipe interministérielle, PTF…) et publiée dans le site web du MINDCAF www.mindcaf.goc.cm le 16/07/2025 |
| 4 | Lancement du recrutement de l’Assistant Technique pour appuyer l’élaboration du document de la PNFD et de la loi RFD (Assistant Technique) ; et du Spécialiste en Engagement Social au sein de la composante 2 du PVGFD (Spécialiste en Engagement Social) | 1. Elaboration des Termes de références 2. Validation des TDR 3. Lancement de l’AMI 4. Sélection des candidats | TDRs, ANO, AMI | Mai 2025 | MINDCAF MINHDU | Réalisée partiellement TDR validés le 02/05/2025 AMI signés le 30/06/2025. SES : Réception des dossiers de candidature le 22/07/2025, rapport évaluation transmis à la BM le 05/08/2025 et le rapport révisé le 04/09/2025. Réaction BM attendue. AT : Le rapport d’évaluation a été transmis à la BM le 12/08/2025. Après échec des négociations du contrat avec le candidat classé 1er, et accord de la BM du 03/09/2025, négociations finalisées avec le candidat classé 2ème le 09/09/2025. Contractualisation attendue au plus tard le 25/09/2025. |
| 5 | Mise en place de l’Equipe Interministérielle chargée de la formulation de la PFDN et la finalisation du projet de loi RFD | Elaboration et approbation par le MINDCAF de l’Arrêté portant création de l’Equipe Interministérielle et nomination des membres de l’Equipe. | Arrêté signé du Ministre | Février 2025 | MINDCAF | Réalisée Arrêté signé le 12/02/2025 |
| 6 | Mise en place de la Plateforme Multi acteurs (PMAC) de concertation sur les Questions Foncières, Domaniales et Cadastrales d’envergure, pour une Gouvernance Foncière plus Inclusive, Responsable et Performante au Cameroun | Elaboration et approbation de l’Arrêté mettant en place la PMA | Arrêté signé du Ministre | Avril 2025 | MINDCAF | Réalisée Arrêté signé le 09/04/2025 |
| 7 | Signature des Contrats de l’Assistant Technique et du Spécialiste en Engagement Social pour le PVGFD | Notification du contrat et de l’ordre de service de démarrer | Contrats et ordres de service signés | Septembre 2025 | MINHDU | En cours La contractualisation de ces 2 personnels clés est attendue au plus tard le 25/09/2025 |
| 8 | Lancement du processus de de formulation de la PNFD | Organisation d’un atelier de lancement en présence des membres de la PMAC (01 atelier national, 100 personnes). Présentation de la feuille de route aux membres de la PMAC, du draft du rapport sur l’état des lieux et le diagnostic de la situation foncière au Cameroun, présentation et finalisation des Termes de Référence (TDR) de la PMAC et des ateliers inter-régionaux. | Rapport d’atelier | 27-28 mai 2025 | MINDCAF Equipe InterministériellePMAC | Réalisée Les 27 et 28/05/2025 à Yaoundé Hôtel Mont Fébé |
| 9 | Préparation du rapport de démarrage de l’Assistant Technique | Le rapport de démarrage comprendra notamment un état des lieux, diagnostic, analyse du cadre juridique/ règlementaire, et collecte documentaire. | Rapport de démarrage | Sept-Octobre 2025 | Assistant Technique | En attente de la signature du contrat |
| 10 | Préparation du rapport de démarrage du Spécialiste en Engagement Social | Le rapport de démarrage comprendra notamment un plan de mobilisation des Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées (PA/CLTASHD) | Rapport de démarrage avec plan de mobilisation des PA/CLTASHD | Sept-Octobre 2025 | Spécialiste en Engagement Social | En attente de la signature du contrat |
| 11 | Examen des rapports de démarrage et du plan de mobilisation des Peuples Autochtones/Communautés Locales Traditionnelles d’Afrique Subsaharienne Historiquement Défavorisées (PA/CLTASHD) | Organisation d’une session de l’Equipe interministérielle pour examiner et valider les rapports de démarrage et le plan de mobilisation des PA/CLTASHD | Rapports de démarrage et plan de mobilisation validés | Octobre 2025 | Equipe Interministérielle | PM |
| 12 | Organisations et consultation des PA/CLTASHD | Mise en œuvre du Plan de mobilisation des PA/CLTASHD | Rapport de mobilisation des PA/ CLTASHD | Oct-Nov 2025 | Equipe Interministérielle/ Spécialiste en Engagement Social | En préparation |
| 13 | Organisation des Ateliers thématiques avec : - Les Chefs Traditionnels, - Les CTD | Consultations et Ateliers thématiques | Rapports des Ateliers | Juin – Nov 2025 | MINDCAF GIZ FAO | Réalisée partiellement 1er atelier avec les Chefs traditionnels tenu du 24 au 25/06/ 2025 à Yaoundé, 2ème atelier avec les Chefs traditionnels prévu du 15 au 16/09/2025 à Bertoua |
| 14 | Organisation et consultations au niveau régional, départemental et municipal/ arrondissements | Organisation d’ateliers régionaux de consultation pour la formulation de la PNFD. Les ateliers incluront les régions, les départements et les municipal/ arrondissements. (04 ateliers interrégionaux, 50 personnes x 4) | Rapport des ateliers | Juin-Juillet Sept 2025 | MINDCAF FAO, GIZ, RRI/ADC Parties prenantes | Réalisée Atelier inter régional Zone 1 : Centre, Sud et Est, du 17-18/06/2025 Zone 2 : Adamaoua, Nord et Extrême-Nord du 29-30/07/2025 ; Zone 3 : Littoral et Sud-Ouest du 20-21/08/2025 Zone 4 : Ouest et Nord-Ouest du 28-29/08/2025 |
| 15 | Organisation et consultation au niveau national | Organisation d’un atelier national (PMAC) de consultation pour les discussions en vue de la formulation de la PNFD (01 atelier national, 100 personnes) | Rapport d’atelier | Sept. 2025 | MINDCAF Equipe Interministérielle PMAC | En préparation Atelier prévu du 24-25/09/2025 à Yaoundé |
| 16 | Elaboration de l’avant-projet de PNFD | 1. Proposition d’une Vision stratégique du Gouvernement sur la gestion des terres au Cameroun 2. Énoncé des lignes directrices de la gouvernance foncière et domaniale à concrétiser dans la loi portant régime foncier et domanial | Avant-projet de PFDN | Déc 2025 | Equipe Interministérielle Assistant Technique | / |
| 17 | Examen de l’Avant-projet de la PNFD par l’Equipe interministérielle | Organisation d’une session de l’équipe interministérielle chargée de l’approbation technique de l’Avant-projet du PNFD | Avant-projet de PNFD validé | Janv 2026 | Equipe Interministérielle Assistant Technique | / |
| 18 | Publication de l’avant-projet de PNFD | Publication de l’avant-projet de PFDN sur le site web du MINDCAF pour permettre aux parties prenantes de soumettre des questions et partager des suggestions. | Avant-projet de PNFD disponible sur le site du MINDCAF | Jan-Fév 2026 | MINDCAF | / |
| 19 | Validation de l’Avant-projet de la PNFD au niveau Régional | Organisation d’ateliers de validation des travaux précédents (04 ateliers interrégionaux, 50 personnes x 4) | Rapport des ateliers | Fev-Mars 2026 | Equipe Interministérielle Assistant Technique | / |
| 20 | Validation de l’Avant-projet de la PFDN au niveau national (PMAC) | Organisation d’un atelier de validation par la PMAC de l’Avant-projet de PNFD (01 atelier national, 100 personnes) | Rapport d’atelier PMAC | Mars 2026 | PMAC | / |
| 21 | Elaboration du projet de la PNFD | Rédaction de la PNFD tenant compte des observations des ateliers régionaux et national | Projet de PNFD | Avril 2026 | Equipe Interministérielle | / |
| 22 | Publication du projet de la PNFD | Publication du projet de PNFD sur le site web du MINDCAF pour permettre aux parties prenantes de soumettre des questions et partager des suggestions. | Projet de PFDN disponible sur le site web du MINDCAF | Avril 2026 | MINDCAF | / |
| 23 | Validation de la PNFD par l’Equipe Interministérielle | Organisation d’une deuxième session de l’Equipe interministérielle pour valider la PNFD | PV d’approbation de la PNFD | Avril 2026 | Equipe Interministérielle | / |
| 24 | Validation de la PNFD par la PMAC | Atelier National (PMAC) de validation de la PNFD | PV de validation de la PNFD | Mai 2026 | PMAC | / |
| 25 | Elaboration de l’avant-projet de loi sur la RFD | Elaboration de l’avant-projet de Loi RFD prenant en compte les principes de la PNFD | Avant-projet de loi | Mai 2026 | Equipe Interministérielle | / |
| 26 | Publication de l’avant-projet de Loi RFD | Publication et diffusion de l’avant-projet de Loi RFD aux parties prenantes afin de recueillir leurs observations, remarques et suggestions. | Avant-projet de Loi RFD disponible | Mai-Juin 2026 | MINDCAF | / |
| 27 | Consultations sur le projet de Loi RFD, notamment auprès des PA/CLTASHD | Rapport de consultations sur le projet de Loi RFD | Rapport des ateliers | Juin-juillet 2026 | Equipe Interministérielle | / |
| 27 | Validation de l’Avant-projet de loi sur la RFD au niveau Régional | Organisation d’ateliers régionaux de Validation de l’Avant-projet de loi RFD (04 ateliers interrégionaux, 50 personnes x 4) | Rapport des ateliers | Juin-juillet 2026 | Equipe Interministérielle | / |
| 28 | Validation par la PMAC de l’avant-projet de Loi sur la RFD | Atelier National (PMAC) de l’avant-projet de Loi sur la RFD | PV de validation | Août 2026 | PMAC | / |
| 29 | Elaboration du projet de loi sur la RFD | Première mouture du projet de loi sur la RFD | Projet de loi | Sept 2026 | Equipe interministérielle | / |
| 30 | Publication du projet de Loi RFD | Publication et diffusion du projet de Loi RFD aux parties prenantes afin de recueillir leurs observations, remarques et suggestions. | Projet de Loi RFD disponible | Sept 2026 | MINDCAF | / |
| 31 | Validation par la PMAC du projet de loi sur la RFD | Atelier National (PMAC) du projet de Loi sur la RFD | PV de validation | Oct 2026 | PMAC | / |
| 32 | Soumission de la version définitive du Projet de Loi au PM, CG | Approbation au niveau gouvernemental et transmission à l’Assemblée Nationale | Projet de Loi final | Oct 2026 | MINDCAF | / |